**План работы**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Организация сетевого взаимодействия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и формированию норм здорового образа жизни среди детей старшего дошкольного возраста и их родителей».**

*— Детские сады должны стать фундаментом, на котором мы будем приобщать детей к здоровому образу жизни и спорту. Свои первые значки ГТО ребята должны получать именно в дошкольных образовательных учреждениях. Для «ясельной группы» ГТО достаточно придумать «Веселые старты». В них не должно быть проигравших. Дети — подражатели. Если один ребенок получит значок, то остальные также захотят его получить. И мы должны помогать им достичь желаемой цели.*

Николай Валуев,

чемпион мира по версии Всемирной

боксерской ассоциации WBA:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | ответственный |
| **1 этап реализации проекта (подготовительный): сентябрь- октябрь 2017 г.** | | | |
| 1.1 | Собрание участников проекта. Разработка нормативно – правовых документов, регламентирующих поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» через организацию сетевого взаимодействия | сентябрь 2017 | МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, |
| 1.2. | Изучение опыта по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО» | Сентябрь 2017 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 1.3 | Разработка проекта, содержания отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования | Сентябрь 2017 | МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, |
| 1.4 | Семинар-практикум «Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста в связи с внедрением ВФСК «ГТО».  Разработка плана мероприятий по внедрению ВСФК «ГТО» | Сентябрь 2017 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (инструкторы по физкультуре) |
| 1.5. | Разработка критериев оценки образовательной среды в соответствии ФГОС ДО с учетом требований ГТО и условий конкретного ДОО.  Деловая игра «Карта оценки РППС с учетом требований ГТО». | Октябрь 2017 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (старшие воспитатели) |
| 1.6. | Апробация и выделение наиболее эффективных современных технологий по физическому развитию, с учетом психофизических возможностей детей  Семинар «Влияние приобщения ребенка к ВФСК «ГТО» на его физическое развитие»  Разработка и описание схемы сетевого взаимодействия  Дискуссия среди участников проекта «Формы и методы межсетевого взаимодействия» | Октябрь 2017 | МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 1.7. | Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение заинтересованности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени |  | МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, |
| 1.8. | Разработка плана повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО по физическому развитию детей согласно ФГОС ДО |  | МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| **2 этап реализации проекта (внедренческий): октябрь 2017 г. – май 2018 г.** | | | |
| 2.1. | Анкетирование педагогов на предмет готовности к внедрению ВФСК «ГТО» | Октябрь 2017 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.2. | Опрос родителей об отношении к комплексу ГТО |  | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.3 | **Диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста на предмет готовности к сдаче норм ГТО первой ступени**  -Челночный бег или бег на 30 м (сек)  - Смешанное передвижение на 1000 м (мин,с)  - подтягивание из виса лежа на низкой перекладине,  - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  - наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу  - Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м  (количество раз)  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | Октябрь 2017-  Май 2018 | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.4 | Организация и проведение спортивных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, участниках проекта (среди детей и с привлечением родителей)  «Вместе с мамой, вместе с папой», «Здоровая семья – крепкая семья», «Малые Олимпийские игры», «День здоровья»; «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны», «Спорт – это сила и здоровье», «Здоровье дарит Айболит», «Путешествие в страну Спортландию»,  «Летняя спартакиада», «Праздник зарядки» и другие. | По плану в течение года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.5 | Организация и проведение спортивных праздников и мероприятий совместно со школами и детскими садами, участниками проекта:  «Приходите в гости к нам, очень будем рады вам» - принимаем младших школьников в стенах ДОО,  «Скоро в школу мы пойдем и рекорды все побьем» - соревнования старших дошкольников и детей младших классов школы.,  Экскурсии в школы,  Спортивные соревнования, праздники и другие мероприятия в рамках сетевого взаимодействия. | По плану в течение года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.6 | Создание электронного журнала «ГТО уже в детском саду» на официальных сайте Учреждения, предполагающий публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видео роликов, | В течение года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР |
| 2.7 | Оформление стенда «Готов к труду и обороне» | В течение года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР (ОО работают инд-но) |
| 2.8 | Изготовление и распространение информационно – пропагандистских материалов, направленных на привлечение родителей, сотрудников, социума к выполнению нормативов ВФСК ГТО (памятки, буклеты, инструкции, рекомендации) | В течение учебного года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 2.9 | Организация разъяснительной работы среди воспитанников, родителей и работников образовательных учреждений, направленной на их привлечение к выполнению нормативов ВФСК ГТО | В течение учебного года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 2.10 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки воспитанников и сотрудников к предстоящим состязаниям, включая участие в Спартакиаде среди воспитанников детских садов | В течение учебного года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 2.11 | Проведение бесед, круглых столов, консультаций, чтение познавательной литературы, а также выставок для воспитанников, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания и др. | В течение учебного года | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 2.12 | Консультации для родителей:  «Зачем нужно ГТО в дошкольном возрасте?»  «Учите бегать, прыгать, лазать и скакать» или «Подготовка к ГТО в ДОУ» | Ноябрь 2017 | МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР |
| 2.13 | Консультация для педагогов «Требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная группа от 6 до 8 лет» | Ноябрь 2018 | МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| **3 этап реализации проекта (аналитический): май 2018 г.** | | | |
| 3.1. | Конкурс плакатов «Моя спортивная семья» | Май 2017г. | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 3.2 | Организация проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди воспитанников от 6 до 7 лет по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня развития ребенка в области физической культуры и спорта | Май 2017г. | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 3.3 | Малые олимпийски игры | Май 2017г. | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |
| 3.4. | Провести анализ результатов работы по проекту. Педагогический час «Готовность ДОУ к реализации Всероссийского физкультурно–спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» | Май 2017г. | МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, |
| 3.5. | Представление и распространение практического опыта (Мастер-классы) по организации сетевого взаимодействия в подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм «ГТО, проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках реализуемого проекта. | Май- июнь 2017г. | МДОУ № 1 «Красная шапочка» ЯМР, МДОУ № 8 «Ленок» ЯМР, МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, МДОУ № 36 «Золотой петушок» ЯМР |